## MainPage
Spiel programmieren mit Felix LimonTD
Spiel: | Tower Defense
ToDo: | Map
Pfad für Gegner
Basis/Verteidigungsziel
Mindestens 1 Tower
Schuss modellieren
ToDo: | bis 29.11.2021
Tiles erstellen
Ramp/Gate/Wasserwege
Assets, um Level zu bevölkern (Bäume, Creeper, etc)
Grobes Level-Design
Gebäude/Portal
In Unity importieren und zu einem Level bauen
Lore
GitFlow
Main Branch -> Kunden sehen das
Development Branch -> dort wird gearbeitet
ToDo: | 3.12.2021
Insel-Tiles
Partikel-Effekte für Wave-Spawner und Alien
Assets, um Level zu bevölkern (Bäume, Creeper, etc)

## Timeline Unity
15.11.2021 | Meeting
10 Uhr | Zusammenfassung
| SetUp: | Unity aktualisieren
GitHub einrichten
Fork einrichten
Projekt strukturieren
Auf Spielidee einigen -> TowerDefense
Anforderungsliste erstellen:
|  | Map | Pfad für Gegner
Basis/Verteidigungsziel
|  | Mindestens 1 Tower | mindestens 1 Schussart modellieren
Workflow:
machen, lokal speichern
LocalChanges stagen
commiten
push
16.11.2021 | Selbständig
Node-Prefab: Größe auf 0,9 x 0,1 x 0,9 geändert
Node-Grid auf 1 geändert
Node-Grid: 320 x 180 (entspricht 16:9)
18.11.2021 | Meeting
10 Uhr
krankheitsbedingt verschoben
22.11.2021 | Meeting
10 Uhr
Unity-Update LTS 2020.23.3
Gegner erstellt
24.11.2021 | Meeting
10 Uhr
Agents können durch Labyrinth laufen
Tiles für Sand/Strand Map erstellt
29.11.2021 | Meeting
10 Uhr | KI funktioniert!!!
Blender Modelle in Unity importiert
(Turm, Tiles, Spawner und Target)
03.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Palm-Tree (3Varianten), Rocks (5 Varianten)
Coast-Tiles (9 weitere Varianten)
06.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Level01V1 gebaut
Turret-Tiles neu modelliert
Ground-Tiles überarbeitet
09.12.2021 | Meeting
9:30 Uhr | Neue Turret-Tiles modelliert
Ground + Turret Tiles als Prefabs eingebaut
13.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Richtigrum gedreht in Unity
Bug
https://issuetracker.unity3d.com/issues/urp-lighting-objects-are-tinted-cyan-when-environment-lighting-intensity-multiplier-is-1-dot-0
16.12.2021 | Meeting
10 Uhr

## Timeline Blender
18.11.2021 | Erstes Modell: Schildkröte
Erster Versuch eines Schildkröten-Panzer
19.11.2021 | Schildkröte
Zwei Versionen des Schildkröten-Panzer modelliert
20.11.2021 | Schildkröte
Version 2 des Panzers wird weiter benützt
Modellieren von:
Kopf
Vorderflossen
Rückflossen
Schwanz
Shading
UV-Editing
Texture-Paint