## MainPage
Spiel programmieren mit Felix LimonTD
Spiel: | Tower Defense
ToDo: | Map
Pfad für Gegner
Basis/Verteidigungsziel
Mindestens 1 Tower
Schuss modellieren
ToDo: | bis 29.11.2021
Tiles erstellen
Ramp/Gate/Wasserwege
Assets, um Level zu bevölkern (Bäume, Creeper, etc)
Grobes Level-Design
Gebäude/Portal
In Unity importieren und zu einem Level bauen
Lore
GitFlow
Main Branch -> Kunden sehen das
Development Branch -> dort wird gearbeitet
ToDo: | 3.12.2021
Insel-Tiles
Partikel-Effekte für Wave-Spawner und Alien
Assets, um Level zu bevölkern (Bäume, Creeper, etc)
Design-Liste Türme&Upgrades
(Werte Upgrades sind eh klar, hier nur die besonderen Upgrades)
Mech
mech turm 1: Standard Turm mech turm 1 upgrade : Doppel-barrel mech turm 2: Raketen-Silo mech turm 2 upgrade:
mech turm 3: ?
mech turm 3 upgrade: kann die position wechseln
Gaia
gaia turm 1: Schildkröte, schießt wasserstrahl, slowt
gaia turm 1 upgrade: Schnappschildkröte
gaia turm 2: irgendwas mit DoT (gift?)
gaia turm 2 upgrade: ?
gaia turm 3: ?
gaia turm 3 upgrade: ?
Alien
aliens turm 1: schwebendes baby alien, macht effekt im bereich
aliens turm 1 upgrade: ?
aliens turm 2: ?
aliens turm 2 upgrade:?
aliens turm 3: ?
aliens turm 3 upgrade: ?
"Türme" die auf dem Weg platziert werden: Stachelfalle, die hin und wieder Stacheln aus dem Boden fährt Eine Art Wegverengung zur Massenkontrolle

## Timeline Unity
15.11.2021 | Meeting
10 Uhr | Zusammenfassung
| SetUp: | Unity aktualisieren
GitHub einrichten
Fork einrichten
Projekt strukturieren
Auf Spielidee einigen -> TowerDefense
Anforderungsliste erstellen:
|  | Map | Pfad für Gegner
Basis/Verteidigungsziel
|  | Mindestens 1 Tower | mindestens 1 Schussart modellieren
Workflow:
machen, lokal speichern
LocalChanges stagen
commiten
push
16.11.2021 | Simon
Node-Prefab: Größe auf 0,9 x 0,1 x 0,9 geändert
Node-Grid auf 1 geändert
Node-Grid: 320 x 180 (entspricht 16:9)
18.11.2021 | Meeting
10 Uhr
krankheitsbedingt verschoben
22.11.2021 | Meeting
10 Uhr
Unity-Update LTS 2020.23.3
Gegner erstellt
24.11.2021 | Meeting
10 Uhr
Agents können durch Labyrinth laufen
Tiles für Sand/Strand Map erstellt
29.11.2021 | Meeting
10 Uhr | KI funktioniert!!!
Blender Modelle in Unity importiert
(Turm, Tiles, Spawner und Target)
03.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Palm-Tree (3Varianten), Rocks (5 Varianten)
Coast-Tiles (9 weitere Varianten)
06.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Level01V1 gebaut
Turret-Tiles neu modelliert
Ground-Tiles überarbeitet
09.12.2021 | Meeting
9:30 Uhr | Neue Turret-Tiles modelliert
Ground + Turret Tiles als Prefabs eingebaut
13.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Richtigrum gedreht in Unity
Bug
https://issuetracker.unity3d.com/issues/urp-lighting-objects-are-tinted-cyan-when-environment-lighting-intensity-multiplier-is-1-dot-0
14.12.2021 | Simon
Tiles und Prefabs eingefügt
noch zu bearbeiten -> Navmesh, bzw Box-Collider
16.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Degenerate Geometry löschen: Edit/A/Mesh/Merge/byDisctance
20.12.2021 | Meeting
10 Uhr | Modell Rigging -> Turtle gerigged
| Poses ToDo: | Turrets
Idle
Attack
Turn (Anvisieren)
Enemies
Walk
Death
Natural Objects
Idle
Modelling ToDo:
Enemies
Mech Turrets
Alien Turrets
Buttons
Turmauswahl-UI
21.12.2021 | Simon
Quick-Effekt: Cell fracture
| vorher |  | Zwischenschritt: Bevel (Formstabilität) |  |  |  | nachher
Ctrl+J: -> Join Parts
| -> modifier: | subdivision surface
decimate
03.01.2022 | Meeting
10 Uhr
| Poses ToDo: | Turrets
Default
Idle
Attack
Turn (Anvisieren)
Enemies
Walk
Death
Natural Objects
Idle
Modelling ToDo:
Enemies
Mech Turrets
Alien Turrets
Buttons
Turmauswahl-UI
Zombie Gegner (kommt aus Wasser?)
06.01.2022 | Meeting
10 Uhr
Target -> Schatztruhe
Piraten sind böse
|  | Kopftuch | Augenklappe | Holzfuß | Fernrohr | Papagei | Piratenhut
|  | Hakenhand | Säbel | Pistole | Kanone | Pluverfass
Skelett-Pirat
| Fraktionen: | Natur
|  | Mech | Feuerrate
|  | Alien | Psykräfte, Barrieren
Was macht ein TD-Spiel spaßig:
Du wirst stärker
Du bekommst ein Problem und kannst es auf mehrere, persönliche Wege lösen
| Türme mit: | Splashdmg
Knockback
WegBlocker/Barrieren
07.01.2022 | Meeting
10 Uhr | Priaten_Base Model fertiggestellt
Kopftuch-Pirat Variante modelliert, gerigged und animiert
Palmtree_Large gerigged und animiert
08.01.2022 | Simon
Pirate_Ship Modell angefangen
09.01.2022 | Simon
Pirate_Ship Modell fertiggestellt
Pirate_Ship animiert
10.01.2022 | Meeting
10 Uhr | ToDo: | Schatztruhe
Türme
20.01.2022 | Meeting
10 Uhr
24.01.2022 | Meeting
10 Uhr | TrelloBoard erstellt
26.01.2022 | Simon
Update zum Cell-Fracture Eintrag (21.12.2021)
28.01.2022 | Meeting
10 Uhr
31.01.2022 | Meeting
10 Uhr
02.02.2022 | Meeting
10 Uhr

## Timeline Blender
18.11.2021 | Erstes Modell: Schildkröte
Erster Versuch eines Schildkröten-Panzer
19.11.2021 | Schildkröte
Zwei Versionen des Schildkröten-Panzer modelliert
20.11.2021 | Schildkröte
Version 2 des Panzers wird weiter benützt
Modellieren von:
Kopf
Vorderflossen
Rückflossen
Schwanz
Shading
UV-Editing
Texture-Paint